## текущий ремонт ОБЩИЙ
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Коммунальщик"
___________________ А.В. Митрофанов
Объем работ по текущему ремонту жилого фонда 2011 - 2012 г.*
№ | Адрес | Ремонт ВВП + смена ВВП |  | Изоляция трубопроводов, м. |  |  | Смена запорной арматуры,шт. |  |  | ремонт инженерных сетей,м |  |  | Ремонт водоотведения, м. |  |  | Ремонт кровли, м2 |  |  | Ремонт отмостки,м2 |  |  | Ремонт панельных швов, м |  |  | Ремонт цоколя |  |  | Ремонт крылец, м2 |  |  | Ремонт входов в подвал |  |  | Ремонт балконных плит,м2 |  |  | Ремонт выходов на кровлю, м2 |  |  |  | Водоотвод, м |  |  | Установка колпаков |  |  | Установка решеток |  |  | Ремонт вентшахт, м2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  | Прочие работы
|  | план | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план |  | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | факт | период выполнения | план | период выполнения
1 | ЛК 1 | зам. пластинч. | ВЫП.
2 | ЛК 5/4 | 3 секции | ВЫП. |  |  |  | 2 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 160 |  | ВЫП.
3 | ЛК 8 | 4 секции | ВЫП. | [6 empty] | 150(гвс) |  | ВЫП. |  |  |  | 26 | 27 | ВЫП. |  |  |  | 50 |  | ВЫП.
4 | ЛК 9 | 1 секц.+2 секц. | ВЫП. | [9 empty] | 55 |  | ВЫП. | 50 | 50 | ВЫП. | 1 | 1 | ВЫП. | 40 |  | ВЫП. | [28 empty] | 45 |  | март
5 | ЛК 9а | 8 секций | ВЫП. |  |  |  | 39(в) |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | [15 empty] | 2.4 |  | ВЫП.
6 | ЛК 10 | [8 empty] | 2 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 420 |  | ВЫП.
7 | ЛК 12 | 2 секции | ВЫП. | [15 empty] | 72 |  | отказ
8 | ЛК 13 | 0 секц. + 8 секции | ВЫП. | 30 |  | ВЫП. | [9 empty] | 50 |  | ВЫП. | [25 empty] | 5 |  | 1 кв.2012 |  |  |  | 1,75м3 |  | июль
9 | ЛК 14 | 2 секц.+1 секц. | ВЫП. | 100 |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | 130(гвс) |  | ВЫП. |  |  |  | 200 | 200 | ВЫП. |  |  |  | 150 | 173 | ВЫП. | [19 empty] | 38 |  | 1 кв.2012
10 | ЛК 18/2 | [5 empty] | 46(в),6 (в/отв.) |  | отказ | [6 empty] | 10 | 13 | ВЫП.
11 | ЛК 22 |  |  | 100 |  | ВЫП. |  |  |  | 1 ш/кр. |  | ВЫП. | 12 |  | ВЫП. | 120 | 80 | ВЫП. |  |  |  | 200 |  | ВЫП. |  |  |  | 12 |  | июль
12 | ЛК 25 | 2 секц.+4 секц. | ВЫП. | [12 empty] | 60 |  | резерв
13 | ЛК 29 | 3 секции | ВЫП. | 120 | (ц.л) | ВЫП. | 25(в) |  | ВЫП. | 80 |  | ВЫП. |  |  |  | 60 | 20 | ВЫП. | [25 empty] | 18 |  | июнь
14 | ЛК 30 | [14 empty] | 160 | 160 | ВЫП. |  |  |  | 70 | 70 | ВЫП.
15 | ЛК 32 | 4 секции | ВЫП. | [18 empty] | 80 |  | ВЫП.
16 | ЛК 33 | [5 empty] | 32(в),60(от) |  | ВЫП.(от) | ц/линия |  | ВЫП. | [9 empty] | 50 | 50 | ВЫП.
17 | ЛК 35 | 0 секц+8 секц. | ВЫП. | [9 empty] | 2 | 2 | ВЫП. | 200 | 40 | ВЫП. | [12 empty] | 3 (двери) |  | 1 кв.2012
18 | ЛК 36 | 0 секц.+4 секц. | ВЫП. | [6 empty] | 1 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 75 | 75 | ВЫП.
19 | ЛК 38 | 3 секции | ВЫП. | [6 empty] | 180 (гвс) |  | ВЫП. | 15 |  | ВЫП. | 80 | 80 | ВЫП. | [15 empty] | 3 |  | ВЫП.
20 | ЛК 39 | 4 секции | ВЫП. |  |  |  | 66(от) |  | ВЫП.(от) |  |  |  | 30 |  | ВЫП. | 82 |  | ВЫП. | 3 |  | ВЫП. | [9 empty] | 1 шт. |  | ВЫП. | 24 |  | ВЫП. | 1.44 |  |  | ноябрь | [6 empty] | 12 |  | 1 кв.2012 |  |  |  | 240 |  | ВЫП.
21 | ЛК 40 | [8 empty] | 3 ш/кр. |  | ВЫП.
22 | ЛК 41 | 0+8 секц. | ВЫП. |  |  |  | 120(от) |  | ВЫП.(от) | 3 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 100 |  | резерв | 1 |  | ВЫП. | 150 | 286 | ВЫП. | ремонт приямков |  | отказ | 3.5 |  | ВЫП. | уст. дверей в мусорокам. |  | отказ
23 | ЛК 45 | 2 секции | ВЫП. | [12 empty] | 105 | 105 | ВЫП. | [6 empty] | 2-й под.косметика |  | отказ | 20.8 |  | ВЫП. | [6 empty] | 0.4 |  |  | ноябрь
24 | ЛК 47 | 5 секц.+1 секц. | ВЫП. |  |  |  | 40(от),36(В) |  | ВЫП. (от) |  |  |  | 10 |  | ВЫП. | 120 | 120 | ВЫП. | [31 empty] | 16 |  | июль
25 | ЛК 52 | [20 empty] | 140 |  | ВЫП. | 0,08м3 |  | ВЫП. | 4 |  | ВЫП.
26 | ЛК 53 | 4 секции | ВЫП. | [6 empty] | 4 (гвс) |  | ВЫП. |  |  |  | 360 |  | ВЫП. |  |  |  | 220 | 211 | ВЫП.
27 | ЛК 54 |  |  | 94.8 |  | ВЫП. | [9 empty] | 70 |  | ВЫП. |  |  |  | 100 |  | ВЫП. | [19 empty] | 4 |  | 1 кв.2012 |  |  |  | 1,44м3 |  | август | датч.движ. |  | ВЫП.
28 | ЛК 55 |  |  | 195 |  | ВЫП. | 12 (в/отв.) |  | ВЫП. |  |  |  | 20 |  | ВЫП. | [6 empty] | 160 |  | ВЫП.
29 | ЛК 56 | [14 empty] | 200 |  | ВЫП.
30 | ЛК 57
31 | ЛК59 |  |  | 30 |  | ВЫП. | 53(от) |  | ВЫП. (от) |  |  |  | 3 |  |  | 50 | 50 | ВЫП. |  |  |  | 50 | 50 | ВЫП.
32 | ЛК 60 | [5 empty] | 240(от) |  | ВЫП. (от) | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | 120 |  | ВЫП. | [6 empty] | 700 |  | ВЫП.
33 | ЛК 61 | [5 empty] | 44 (от) |  | ВЫП. (от) | [6 empty] | 50 | 50 | ВЫП. | 6 |  | ВЫП. | 410 | 428 | ВЫП. | косм. рем. 3 под. |  | в раб.
34 | Наб. 6 |  |  | 400 |  | ВЫП. | 170(от), 2 ш/кр. |  | ВЫП. | уст. ц/насоса |  | ВЫП. | 7 |  | ВЫП. | 240 |  | ВЫП. | 30 |  | ВЫП. | 300 |  | ВЫП. | 0,3м2 |  | ВЫП. | [19 empty] | 37 |  | 1 кв.2012 | [6 empty] | 8м3 щебенка подвал | 1 кв.2012
35 | Наб. 8 | 2 секции | ВЫП. |  |  |  | 51(от) |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 30 | 30 | ВЫП. |  |  |  | 20 |  | ВЫП. | [28 empty] | 150 (подвал |  | в раб.
36 | Наб. 10 | 2 секции | ВЫП. | [9 empty] | 30 |  | ВЫП. | 150 |  | ВЫП. |  |  |  | 60 | 74 | ВЫП. |  |  |  | уст. поручней |  | октябрь | 7 м2 |  | ВЫП.
37 | Наб.22 | [14 empty] | 10 | 40 | ВЫП. | [9 empty] | 8.4 |  | ВЫП. | 2шт. |  | отказ | 37.8 |  | 2 кв.2012 | 2шт. | шт. |  | отказ |  |  |  | 1 |  | 1 кв.2012 | [6 empty] | 60 | вход в подвал | ВЫП.
38 | Наб. 24 | 6 секций | ВЫП. | 9 |  | ВЫП. | 120(от) |  | ВЫП. | [6 empty] | 50 |  | резерв | [6 empty] | 10,6(п/коз.) |  | ВЫП. | [6 empty] | 23.8 |  | 2 кв.2012 | [7 empty] | 18 |  | 1 кв.2012
39 | Наб.26 | 4 секции | ВЫП. | [12 empty] | 180 | 200 | ВЫП. |  |  |  | 300 | 300 | ВЫП. | [28 empty] | 195 подвал |  | ВЫП.
40 | Наб.28 | 0 + 6 секций | ВЫП. | [6 empty] | 3 ст. зад.(от) |  | ВЫП.
41 | Наб. 30 | [5 empty] | 102(в) |  | ВЫП. | [6 empty] | 180 | 200 | ВЫП. | [25 empty] | 4 |  | 1 кв.2012
42 | Наб.32 | 3 секции | ВЫП. |  |  |  | 116(от) |  | ВЫП. | [18 empty] | 1.5 |  | июнь
43 | Наб. 34 | 2 секц.+1 секц. | ВЫП. |  |  |  | 37(в) |  | ВЫП. | 200 |  | резерв |  |  |  | 80 | 80 | ВЫП. | 34 | 34 | ВЫП. |  |  |  | ремонт приямков |  | ВЫП.
44 | Наб.36 | [5 empty] | 10 (в кварт.) |  | ВЫП. |  |  |  | 20 |  | ВЫП. | 40 | 40 | ВЫП. | 3 | 3 | ВЫП. | [6 empty] | 18.2 |  | ВЫП. | [10 empty] | 6 |  | ВЫП. | [10 empty] | датчики движения | ВЫП.
45 | Наб. 38 | [5 empty] | 60(в) |  | ВЫП. | [18 empty] | 3.2 |  | август | кирп.кладка |  | ВЫП. | [20 empty] | датчики движения | ВЫП.
46 | Наб. 40
47 | Наб. 44 | [17 empty] | 60 |  | ВЫП. | 20 | 20 | ВЫП. |  |  |  | 1.5 |  | сентябрь | [10 empty] | 16 |  | октябрь
48 | Наб. 46 | 2 секции | ВЫП. | [9 empty] | 14 |  | ВЫП. | [28 empty] | 20 |  | 1 кв.2012 | [7 empty] | датчики | ВЫП.
49 | Наб. 48 | [17 empty] | 75 |  | ВЫП. | [25 empty] | 1 |  | 1 кв.2012 | [6 empty] | земл. работы | 1 кв.2012
50 | Наб. 50 | [14 empty] | 76.8 |  | ВЫП.
51 | Наб.52/1 | 6 секций | ВЫП.
52 | Наб. 52/2 | 5 секций | ВЫП. |  |  |  | 30(в),52(от) |  | ВЫП. | [6 empty] | 60 |  | ВЫП. |  |  |  | 100 |  | ВЫП. | [22 empty] | 9 |  | 1 кв.2012
53 | Наб.52/3 | 0 +4 секц. | ВЫП. | 118 |  | ВЫП.
54 | Наб. 54 |  |  | 269 |  | ВЫП. | [6 empty] | 8 |  | ВЫП.
55 | Наб. 56 | 3 секции | ВЫП. | 206 |  | ВЫП. |  |  |  | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | 19 |  | ВЫП. | [31 empty] | 16 |  | 1 кв.2012
56 | Наб.58 | 2 секции | ВЫП. | 81 |  | ВЫП. | [6 empty] | 20 |  | ВЫП. | 50 | 80 | ВЫП. | [28 empty] | 2 |  | 1 кв.2012
57 | Наб.60 | 2 секции | ВЫП. | [6 empty] | 4 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 160 | 160 | ВЫП. |  |  |  | 120 | 120 | ВЫП. | [22 empty] | 1 |  | 1 кв.2012
58 | Парк. 1а | [5 empty] | 36(в)41(от) |  | ВЫП. | [6 empty] | 7.2 |  | ВЫП.
59 | Парк.1б | [8 empty] | 7 ш/кр. |  | ВЫП. |  |  |  | 60 | 70 | ВЫП. | 80 |  | ВЫП.
60 | Парк. 2 | 3 секции | ВЫП. |  |  |  | 60(от) |  | ВЫП. | 1 ш/кр. |  | ВЫП. | [28 empty] | 5 |  | октябрь
61 | Парк. 3 | 2 секции | ВЫП. | 86 |  | ВЫП. | [6 empty] | 5 | 5 | ВЫП.
62 | Парк.3а | [5 empty] | 21(хвс),38(гвс) |  | ВЫП. | [9 empty] | 135.5 |  | ВЫП. | [28 empty] | 1,3м3 |  | август
63 | Парк.11 | 4 секции | [13 empty] | 100 | 100 | ВЫП. | [9 empty] | 20.33 |  | ВЫП. | [10 empty] | 28 |  | ВЫП. |  |  |  | 2 |  | 1 кв.2012
64 | Парк.13 | 6 секций | ВЫП. |  |  |  | 36(в) |  | ВЫП. | п/суш к гвс |  | ВЫП.
65 | Парк. 15 | [14 empty] | 2.88 |  | сентябрь
66 | Парк.17/8 | 6 секций | ВЫП. | [6 empty] | смена РТДО |  | ВЫП. | 10 |  | октябрь | 90 | 90 | ВЫП.
67 | Парк.21 | 2 секции | ВЫП. |  |  |  | 60(в) |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | 30 |  | ВЫП. | 70 | 70 | ВЫП. | [9 empty] | 60 |  | ВЫП.
68 | Парк. 23 |  |  | 200 |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | уст.приям. с нас. |  | 4 кв.2011. | 25 |  | ВЫП. | 180 | 90 | ВЫП. | 92 |  | ВЫП. | 320 | 326 | ВЫП. | [25 empty] | 33 |  | август
69 | Парк.25 | 3 секции | ВЫП. | 262 |  | ВЫП. | 1 чуг. задв. |  | ВЫП. | 119(гвс) |  | ВЫП. |  |  |  | 60 |  | резерв | [9 empty] | 12
70 | Парк.33 | [8 empty] | 13 в/отв. |  | ВЫП. |  |  |  | 300 |  | резерв |  |  |  | 110 |  | ВЫП.
71 | Пион. 1/20 | 6 секций | ВЫП. |  |  |  | 1 ш/кр. |  | ВЫП. | 90(гвс) |  | 1 кв.2012. | 15 |  | ВЫП. | 180 | 193 | ВЫП. | [9 empty] | 12 |  | ВЫП.
72 | Пион. 3 | 3 секции | ВЫП. | 260 |  | ВЫП. |  |  |  | 26,5(от) |  | ВЫП. |  |  |  | 120 | 1069 | ВЫП.
73 | Пион. 4 |  |  | 55 |  | ВЫП. | 38 (от),40(гвс),20(хвс) |  | ВЫП. | 20(гвс) |  | ВЫП. |  |  |  | 70 |  | ВЫП. | 4 |  | ВЫП.
74 | Сов. 2 | [20 empty] | 300 |  | ВЫП. |  |  |  | 3.5 |  | ВЫП. | [10 empty] | 6 |  | ноябрь | [9 empty] | датч.движения |  | ВЫП.
75 | Сов. 3 | [5 empty] | 3 ст.задвижки |  | ВЫП. | 2 приям.1насос |  | 1 кв.2012 | 6 |  | ВЫП. |  |  |  | 42 |  | ВЫП. | 60 | 100 | ВЫП.
76 | Сов. 3а
77 | Сов. 4 | [5 empty] | 157(от) |  | ВЫП. | [34 empty] | 30 (рем.кан.выт) |  | 1 кв.2012
78 | Энерг. 2 | [8 empty] | 1 ш/кр. |  | ВЫП.
79 | Энерг. 2а
80 | Энерг. 6 | [5 empty] | 7 ш/кр. |  | ВЫП. | [6 empty] | 80 |  | ВЫП. |  |  |  | 100 |  | ВЫП. | [22 empty] | 21 |  | 1 кв.2012
81 | Юб.2/42 |  |  | 208 |  | ВЫП. | 112(от) |  | ВЫП. | 2 ш/кр. |  | ВЫП. | 4 |  | ВЫП. | 12 |  | ВЫП. | [9 empty] | 3 |  | ВЫП. | [16 empty] | 12 |  | 1 кв.2012
82 | Юб.4 | 0+6 секц. | ВЫП. |  |  |  | 36(в) |  | ВЫП. | [6 empty] | 20 |  | ВЫП. | [25 empty] | 12 |  | 1 кв.2012
83 | Юб.6
84 | Зел. 1/28 | пластинчат. | ВЫП. |  |  |  | 2(в)1 в.дем. | 1 ш/кр. | ВЫП.(ш/кр.) | 20 |  | март |  |  |  | 20 | 35 | ВЫП. | [37 empty] | укр.эл/уз. | вып.
85 | Зел 5 | 1 секц.+3 секц. | ВЫП. | 15 |  | ВЫП. | [9 empty] | 60 |  | ВЫП. | [37 empty] | кан.вытяжки 3шт. | отказ
86 | Зел. 9/9 | смена РТДО | ВЫП. | 10 |  | ВЫП. | 1 ш/кр. |  | ВЫП. | В/отв.16шт. |  | отказ |  |  |  | 30 |  | резерв
| ИТОГО: |  |  | 2848.8 | [8 empty] | 640 | 7 |  | 5416.88 |  |  | 638.5 |  |  | 4380 | [24 empty] | 113
* - в связи с объективными причинами управляющая организация ООО «Коммунальщик» может перенести сроки выполнения работ по текущему ремонту
1572.8