## текущий ремонт 2013
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Коммунальщик" ______________ А.В. Митрофанов
План ремонтных работ на 2013 - 2014 г.
№ | Адрес | Месяц выполнения ** | Установка регулятора |  |  |  | Ремонт ВВП + смена ВВП | [6 empty] | Смена запорной арматуры (задвижки), шт. | [6 empty] | Изоляция трубопроводов,м |  |  |  |  | Газопровод (окраска), м2 |  |  | Смена запорной арматуры,шт. | [6 empty] | ремонт инженерных сетей | [6 empty] | Ремонт водоотведения, м. |  |  |  |  | Ремонт кровли, м2 |  |  | Ремонт отмостки, м2 |  |  | Ремонт панельных швов, м |  |  | Ремонт цоколя |  |  |  |  | Ремонт крылец, м2 |  |  |  |  | Ремонт входов в подвал |  |  | Ремонт балконных плит,шт |  |  | Ремонт выходов на кровлю, м2 |  |  | Водоотвод м |  |  | Установка колпаков |  |  | Установка решеток |  |  | Ремонт вентшахт, м2 |  |  | Ремонт системы эл.снабжения | [6 empty] | Прочие работы
|  |  | план | По заявл. | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  | план | факт
|  |  | объем работ | объем работ | объем работ | доп. раб. | ремонт,шт | смена,шт. | з/арм.,шт. | ремонт | смена | з/арм | доп. раб. | отопл. | ГВС | хвс | отопл | ГВС | хвс | доп. раб. | отопл. | гвс,хвс | отопление | ГВС | доп. раб. | объем работ | объем работ | доп. раб. | отопление | гвс | хвс | отопление | гвс | хвс | доп. раб. | тр-д., м | з/арм., шт. | эл.уз. Шт. | тр-д. | з/арм | эл.уз. | доп. раб. | тр-д. | оборуд. | тр-д. | оборуд. | доп. раб. | объем работ | объем работ | доп. раб. | объем работ | объем работ | доп. раб. | объем работ | объем работ | доп. раб. | объем работ, м3 | объем работ,м2 | объем работ,м3 | объем работ, м2 | доп. раб. | м2 | п.м. | м2 | п. м. | доп. раб. | объем работ,м2 | объем работ | доп. раб. | объем работ,шт. | объем работ | доп. раб. | объем работ, м2 | объем работ | доп. раб. | объем работ | объем работ | доп. раб. | объем работ,шт | объем работ | доп. раб. | объем работ, шт. | объем работ | доп. раб. | объем работ, м2 | объем работ | доп. раб. | эл.сч.,шт | эл.изм.,шт. | освещ.,м | эл.сч. Шт | эл.из. Шт. | освещ.,м | доп. раб. | наименование работ | наименование работ
1 | ЛК 5/4 | май-июнь | [11 empty] | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |  | 224 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 470 |  |  | 36 | 36 | [36 empty] | 1 | 234 |  |  |  |  | замена т/счетчика, ремонт мусорокамер
2 | ЛК 9 | май-июнь | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | [7 empty] | 30.03 | 30.03 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 50 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  | 5,2м | [17 empty] | 43.2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | уст-во козыр.на кан.вытяжки 18шт.
3 | ЛК 29 | май-июнь | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 26.73 | 26.73 | [20 empty] | 100 | [24 empty] | 4.5 | 4.5 | [13 empty] | т/т 3 | 1 | 82 | т/т 3
4 | ЛК 30 | май-июнь | [5 empty] | 4 | [39 empty] | 843
5 | ЛК 35 | май-июнь | [11 empty] | 5 |  |  | 4 | [30 empty] | 1100 | [36 empty] | 30 |  |  | т/т3 |  |  | т/т3
6 | ЛК 40 | май-июнь | [11 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | 55 | [51 empty] | т/т3 | 1 |  | т/т3 |  |  |  | уборка мусора
7 | ЛК 41 | май-июнь | [11 empty] | 4 | 2 |  | 4 | 2 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 400 | 400 | 1 | [5 empty] | 3.5 | [26 empty] | 1 | 36 |  |  |  |  | ремонт мусоркамер
8 | ЛК 47 | май-июнь |  |  |  |  | 1 | [40 empty] | 620 | [13 empty] | 5.4 | [27 empty] | 42 |  |  |  |  | уст-во ж/б лотков (34 м.п.)
9 | ЛК 60 | май-июнь | [11 empty] | 6 | 1 |  | 6 | 1 | [18 empty] | 12 |  |  | 8 | [7 empty] | 100 |  |  | 60 |  |  | 1000 | 1000 | 34 | [10 empty] | 3 | [22 empty] | 216 |  |  |  |  | ремонт мусорокамер, замена дверей в мусорок. 2 шт.
10 | Набережная 6 | май-июнь | [19 empty] | 100 | [13 empty] | 58 | [11 empty] | 1188.5 | 1188.5 |  | 20 | 20 |  | 40 | [21 empty] | 19.5 | [8 empty] | 20 шт.(зонт) | [9 empty] | колпаки 14шт.,ремонт кан.выт.14шт.
11 | Набережная 22 | май-июнь | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 100 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 16,2 м | [8 empty] | 202 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | т/т 6 |  |  | т/т 6
12 | Набережная 28 | май-июнь | [41 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 19.6 | [27 empty] | 76 |  |  | 76 |  | ремонт двери входа в под.№6
13 | Набережная 32 | май-июнь | [12 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  | 15 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 22 | 22 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6 |  |  | 6
14 | Набережная 44 | май-июнь | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [68 empty] | т/т 6 |  |  | т/т 6
15 | Набережная 50 | май-июнь | [11 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 48.84 | [10 empty] | 4 | [20 empty] | 308 | [23 empty] | 11 | [7 empty] | реле 2шт. |  |  |  |  | уст.доводч. на двери 6 шт., установка лавок 4шт.,уст лестниц на черд. 4шт.
16 | Набережная 52/1 | май-июнь | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 58 |  |  | 48 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | ремонт мусорокамеры
17 | Набережная 52/3 | май-июнь | [45 empty] | 263.4 | [5 empty] | 100 | 100 | [39 empty] | ремонт мусорокамеры
18 | Набережная 54 | май-июнь | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 3 |  | 8 | 3 |  |  | 35 | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | [55 empty] | т/т 6
19 | Набережная 58 | май-июнь | [11 empty] | 8 |  | 2 | 8 |  | 2 | [17 empty] | 8 |  |  | 3 | [7 empty] | 320 | [33 empty] | 2 | [5 empty] | 1+ т/т3 |  |  | 1+ т/т3 |  |  |  | ремонт мусорокамер
20 | Парковая 3а | май-июнь | [11 empty] | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 20 | [13 empty] | 2 фил. |  |  | 2 фил. | [14 empty] | 192 | 192 | [39 empty] | демонтаж приямк.
21 | Парковая 11 | май-июнь | [11 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 3 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 55 | [38 empty] | уст.пласт.окон 12 шт.
22 | Парковая 21 | май-июнь | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 500 | 100 |  |  |  |  | 300 | 300 | 40 | [5 empty] | 19.44 |  | 10 | [8 empty] | 10.6
23 | Зеленова 5 | май-июнь |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 | 3 |  | 4 | [28 empty] | 100 | [9 empty] | 59 | [29 empty] | т/т 3 |  | 51 | т/т 3
24 | Зеленова 9/9 | май-июнь |  |  |  |  | 6 | [21 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 50 | [13 empty] | 63 |  | 63 | [8 empty] | 0.6 | 0.6
25 | Советская 3а | май-июнь | [48 empty] | 44 | 47 | [35 empty] | т/т 3 |  |  | т/т 3
26 | Энергетиков 6 | май-июнь | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [30 empty] | 950 | 600 |  | 43 | 43 |  | 150 | [18 empty] | 1.28 | 1.28 | [13 empty] | т/т 3 |  |  | т/т 3 |  |  |  | уборка мусора в подвале (выполн), ремонт тамбура 1 подъезд.
27 | Юбилейная 4 | май-июнь | [12 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 8 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 250 | 250 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 2.56 | 3.2 |  |  |  | 14.2
| Всего |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 38 | 23 | 61 | 38 | 22 | 12 | 474 | 140 | 200 | 20 | 0 | 105.6 | 56.76 | 0 | 156 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 113 | 37 | 6 | 0 | 22 | 6 | 1 | 12 | 2 |  |  |  | 7659.9 | 2238.5 | 0 | 225 | 168 | 0 | 2407 | 2092 | 130 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 113.5 | 3.4 | 73 | 0 |  | 17,2м2+ 68,2м | 0 |  |  |  |  | 16.98 | 6.38 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | 73,2м2 +20шт. |  |  | 1+ 39тт | 5 | 743 | 1+33тт | 0 | 82
| % выполнения | [8 empty] | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 98.3871 | 100 | 95.6522 |  |  |  | 42.1941 | 14.2857 |  |  | 53.75 |  |  |  |  | 93.5897 | [7 empty] | 59.4595 | 100 | [7 empty] | 29.2236 |  |  | 74.6667 |  |  | 86.9132 |  |  |  |  | 0.26178 |  |  |  | 64.3172 | 0 | [8 empty] | 37.5736 | [16 empty] | 85% | 0 | 11.0363
[16 empty] | 123 |  |  |  | 133 | [34 empty] | 2222 | 92.3141
1 | ЛК 1 | июль | [34 empty] | 1 |  |  | 1 | [48 empty] | 1
2 | ЛК 8 | июль |  |  |  |  | 3 | [40 empty] | 75.2
3 | ЛК 13 | июль | [11 empty] | 7 | [6 empty] | 170 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 15 | [11 empty] | 100 |  |  | 18.5 | [10 empty] | 10 | [22 empty] | 47.4 | [9 empty] | рем.кан.выт 3шт.,рем.подъездов (5-6)
4 | ЛК 18/2 | июль | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 4 | 3 | [13 empty] | 90 | [18 empty] | 70 | [39 empty] | т/т 3
5 | ЛК 25 | июль | [11 empty] | 5 | 4 | 4 | [5 empty] | 70 | [6 empty] | 108 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 80 | [13 empty] | 29.5 |  |  |  |  | 3.1
6 | ЛК 38 | июль | [11 empty] | 3 | 2 | 2 | [31 empty] | 400 | [24 empty] | 0.64 | [15 empty] | 1
7 | ЛК 39 | июль | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | [11 empty] | 34 |  |  | 34 | [10 empty] | 80 | [41 empty] | 5.4 |  |  | т/т 6 | 1
8 | ЛК 45 | июль | [45 empty] | 200 | [5 empty] | 52 |  |  |  | 10 | [36 empty] | ремонт подъездов, замена почт.ящ.120 шт.
9 | ЛК 53 | июль | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 24.8 | 24.8 |  | 30 |  |  | 30
10 | ЛК 54 | июль | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 26.35 | 26.35 |  | 20 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 190 | [5 empty] | 100 | 92 | [32 empty] | т/т 3 | [6 empty] | окр. Тр-да хвс 100м.промывка мусоропровода, ремонт мусорокам.
11 | ЛК 57 | июль | [33 empty] | 0.5 | 3 | [13 empty] | 62 | [15 empty] | 6.75 | [27 empty] | демонтаж приямков 8 шт.
12 | ЛК 59 | июль | [17 empty] | 2 | [9 empty] | 50 | [17 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [24 empty] | 5 | [8 empty] | т/т 3 | [6 empty] | ремонт мусорокамер
13 | Набережная 24 | июль | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 14 | 140 | [20 empty] | 45 |  |  |  |  | 100 | [18 empty] | 3.3 | [17 empty] | 72 |  |  | т/т3 | 1 |  | т/т3 |  |  |  | ремонт 2-х балконов, демонтаж антенн, демонтаж приямков 2 шт. ЭНЕРГОАУДИТ
14 | Набережная 34 | июль | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | [12 empty] | 10 | [18 empty] | 200 |  |  | 138 |  |  | 24 | [12 empty] | 26.6 | [17 empty] | 9 |  |  | т/т 6 | 1 |  | т/т6 |  |  |  | ремонт карниз. плиты 1 шт.
15 | Набережная 36 | июль | [35 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 577 | [14 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.41 | [20 empty] | т/т 3 |  |  | т/т3 |  |  |  | ремонт приямка 2,2 м2
16 | Набережная 40 | июль | [85 empty] | т/т 6 |  |  | т/т6 |  |  |  | уст.решет.на чердаке
17 | Набережная 48 | июль | [13 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | 10 | [17 empty] | креп. огражд. | [13 empty] | 4.1605 | [13 empty] | 5.4 | [18 empty] | слух.окна 4шт., ремонт окон подв.помещ.
18 | Набережная 52/2 | июль | 1 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 65 | [5 empty] | 50 | [33 empty] | т/т 3
19 | Набережная 56 | июль | [11 empty] | 7 | 5 | 2 | [12 empty] | 25 | [58 empty] | т/т 3
20 | Набережная 60 | июль | [26 empty] | 15 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 307 | [5 empty] | 100 | [40 empty] | уборка щебня с кровли, санобработ. мусорокамер
21 | Парковая 1а | июль | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 11.17 | [40 empty] | 6.12 | [8 empty] | 12 | [12 empty] | 1
22 | Парковая 3 | июль | [48 empty] | 119 | [10 empty] | 5 | [26 empty] | 1 | [5 empty] | демонтаж приямков 2 шт.
23 | Парковая 13 | июль | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 92 | [14 empty] | 1 | [18 empty] | 7.2
24 | Парковая 25 | июль | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24.5 | [21 empty] | 15 | [7 empty] | 86 |  |  | 100 | [24 empty] | 11 |  |  | 11 | [12 empty] | рем.кан.вытяж.12м.
25 | Парковая 35 | июль | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 14 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 84.6 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 17.28 | 7.2 | [24 empty] | т/т 6 | 1 | 32 |  |  |  |  | укрепление тр-да отопления
26 | Советская 2 | июль | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | [37 empty] | 300 | 300 | 10 | [5 empty] | 1.35 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | т/т 3
27 | Советская 3 | июль | [26 empty] | 32 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 100 | 100 | [39 empty] | уст. батареи 1 шт., окр. Тр-да ХВС 41,6 м2
28 | Советская 4 | июль | [11 empty] | 10 | [22 empty] | 3 | [10 empty] | 200 |  |  | 58 |  |  | 150 | 150 | 32 | [5 empty] | 6.1 | [13 empty] | укреплен.в отмостке | [11 empty] | т/т 3 | [6 empty] | уст.кирп.столб.в подвале.уборка мусора
29 | Пионерская 1/20 | июль | [45 empty] | 740.37
30 | Пионерская 4 | июль | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 27 | [14 empty] | 20 |  | 1 | [9 empty] | 200
31 | Юбилейная 6 | июль | [12 empty] | 2 |  |  | 2 | [18 empty] | 2 |  |  | 1 | [21 empty] | 22.7 | 30 | [12 empty] | 16 | [11 empty] | т/т 3
| Всего |  | 4 |  |  |  | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 235.5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 62.32 | 51.15 | 0 | 482 | 74 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 185 | 2 |  |  |  | 3669.17 | 0 |  | 481.5 | 0 | 0 | 1076 | 642 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.0905 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  | 38.4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 133.8 |  |  | 51тт | 8 | 32 | 8тт | 0 | 0
| % выполнения | июль | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.4328 | 14.6341 | 4.3478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82.0764 |  |  |  |  | 13.278 | 0 | [5 empty] | 0 | 15.3846 | 12.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 59.6654 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 15.6863
[48 empty] | 11329.07 | [5 empty] | 3483
1 | ЛК 9 а | август | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 16 | 2 | [5 empty] | 17.5 | [26 empty] | 305.2 | [9 empty] | 207 | [30 empty] | 1 | 8 |  |  |  |  | ремонт пола в 1 подъзде, восстан. уличного освещения
2 | ЛК 10 | август
3 | ЛК 12 | август
4 | ЛК 14 | август | [45 empty] | 721 | [27 empty] | 7 | [11 empty] | т/т 3 | 1
5 | ЛК 22 | август | [13 empty] | 2 | [31 empty] | 400 | [5 empty] | 50 | [24 empty] | 12 | [8 empty] | т/т 3 | 1 | [5 empty] | ремонт кан.выт.12шт.
6 | ЛК 32 | август
7 | ЛК 33 | август | [11 empty] | 3 | 2 | [32 empty] | 25 | [5 empty] | 100 | [35 empty] | 78 |  |  |  |  | ремонт приямка
8 | ЛК 36 | август |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 120 |  |  |  |  | 19 | [24 empty] | 50 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 17 | [11 empty] | 2
9 | ЛК 50а | август
10 | ЛК 52 | август | [85 empty] | 1 |  |  | 1
11 | ЛК 55 | август | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 11 | [11 empty] | 154 | [13 empty] | 18 | [25 empty] | 1+т/т3 |  | 27 |  |  |  |  | демонтаж приям., укр.канализации(кирпич), ремонт мусорокам.
12 | ЛК 56 | август | [51 empty] | 100 | [33 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | зам.дв.,ремонт пол.в мусорокам.
13 | ЛК 61 | август | [11 empty] | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 31.08 | [27 empty] | 370 | [33 empty] | т/т 3 | 1 | [5 empty] | ремонт кан.вытяж.1шт., демонт.приямков
14 | Набережная 8 | август
15 | Набережная 10 | август | [85 empty] | т/т 3
16 | Набережная 26 | август | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 26.35 | [16 empty] | 25 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 48 | 14.1 | [24 empty] | т/т 3 | 1
17 | Набережная 30 | август
18 | Набережная 38 | август
19 | Набережная 46 | август | [26 empty] | 40 | [43 empty] | 11 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 120
20 | Парковая 1б | август
21 | Парковая 2 | август |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 2 | 4 | [79 empty] | демонтаж приямков
22 | Парковая 15 | август
23 | Парковая 17/8 | август |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [32 empty] | 280 | 280 | 30 | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | [18 empty] | ремонт приямков 2 шт
24 | Парковая 23 | август | [23 empty] | 32.24
25 | Зеленова 1/28 | август
26 | Юбилейная 2/42 | август | [45 empty] | 50 |  |  | 25 | [6 empty] | 11.2 |  |  |  | 9.6 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | т/т 3
27 | Пионерская 3 | август |  |  |  |  | 2 | [43 empty] | 71 | [6 empty] | 13 | [36 empty] | заделка отв. кан.выпусков 4 шт.
| ВСЕГО | [5 empty] | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.2 | 280 | 30 | 146 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 233
| % выполнения | август
| ВСЕГО по плану |  | 5 |  |  |  | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 94 | 51 | 70 | 44 | 23 | 15 | 877 | 350 | 200 | 20 | 0 | 276.59 | 107.91 | 0 | 678 | 74 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 50 | 14 | 0 | 24 | 7 | 1 | 222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13364.27 | 2518.5 | 30 | 852.5 | 168 | 0 | 4153 | 2734 | 172 | 0 | 623.2 | 0 | 1 | 0 | 300.1905 | 64.7 | 73 | 0 | 0 | [6 empty] | 28.62 | 6.38 | 0
| % выполнения | [8 empty] | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 45.7516 | 46.8085 | 45.098 |  |  |  | 22.805 | 5.7143 |  |  | 39.0144 |  |  |  |  | 30.9735 | 0 | [5 empty] | 0 | 48 | 50 | [7 empty] | 18.845 |  |  | 19.7067 |  |  | 65.8319 |  |  |  |  | 0.16046 |  |  |  | 24.3179 | 0 | [8 empty] | 22.2921
Note on O7: user: по заявлению
Note on V7: user: 14 корунд+210 теплофлекс
Note on AS7: user: приямок для откачки с насосом
Note on AW7: user: остаток в резерве
Note on AL8: user: демонтаж шарового крана на узле (д.=25)
Note on BL8: user: ремонт стойки 8 подъезд
Note on BP8: user: ремонт кровли (примыкания)
Note on CH8: user: кровля
Note on BV9: user: уст.люка выхода на кровлю 2 шт.
Note on AW10: user:
Note on AK12: user: уст.ц/линии
Note on AL13: user: смена ш/кранов на эл.узлах
Note on AW13: user:
Note on BK13: user: уст-во бет.покрытия перед подъездом №2
Note on BK14: user: ремонт площадки у 1 подъезда
Note on CM14: user: д/д 7 шт.+30
Note on AL15: user: смена под прм. 8шт., демонтаж ш/кр. 4 шт.
Note on BP15: user: ремонт приямка
Note on CM15: user: +замена свет.ул.освещения 3 шт.
Note on W16: user: окраска
Note on AW16: user: +38,5 балконы
Note on O17: user: смена 2, уст.1, демонтаж 1.
Note on AL17: user: демонтаж
Note on BY17: user: уст.водостоков по кровле
Note on AS18: user: приямок с насосом
Note on BS18: user: 15,8 м2 оштукатуривание
Note on V19: user: корунд
Note on CM19: user: д/д 1+5
Note on AL21: user: манометры
Note on CE21: user: устр.створок на подв.окна
Note on CM29: user: д/д 3+15
Note on V40: user: 65 м Корунд
Note on BK40: user: побелка козырьков
Note on W42: user: окраска хвс
Note on BV43: user: уст.двери
Note on BC45: user: температурный шов
Note on I46: user: пластинчатый
Note on V50: user: корунд
Note on BP51: user: кровля
Note on BK54: user: ремонт крылец + ремонт козырьков
Note on AW55: user: +за шахтой
Note on AL57: user: демонтаж
Note on V61: user: корунд
Note on AL62: user: демонтаж д.25
Note on AW62: user: лоджии
Note on BK62: user: козырьки над пдъез. 3,5,
Note on CM62: user: датчики движения
Note on AK67: user: крепление тр-да отопл.
Note on BK97: user: козырьки
Note on BK87: user: козырьки
Note on BL87: user: вер.трешины
Note on V87: user: корунд
Note on V79: user: корунд